## Scénarios E2E
Scénarios de test EDI EANCOM — échanges cross-pays réels (TUN · CIV · SEN)
✅ VALIDÉ le 14/07/2026 — 18 étapes PROCESSED via hub dispatch (18 msgs, 0 ERROR sur CIV/TUN/SEN, données de test nettoyées). ORDCHG=1 étape N/A (non supporté INBOUND). Flux cross-pays réels PAESN Registry.
# | Message EDI | Émetteur | → | Destinataire | Réf doc (ex.) | Contenu clé (GTIN réel) | Résultat attendu | Statut | Résultat réel | Testeur | Date
SCÉNARIO 1 — CIV achète à TUN (couvre CIV→TUN + TUN→CIV)
1.1 | ORDERS | 🇨🇮 CIV | → | 🇹🇳 TUN | ORD-CIV-TUN-001 | GTIN 6190000000001 (Table Ronde dm 40cm) × 100 | Hub route→788 ; TUN reçoit, status RECEIVED→PROCESSED | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
1.2 | ORDRSP | 🇹🇳 TUN | → | 🇨🇮 CIV | RSP-TUN-CIV-001 | Réponse commande 1.1 (acceptée) | Hub route→384 ; CIV reçoit ORDRSP, commande = confirmée | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
1.3 | DESADV | 🇹🇳 TUN | → | 🇨🇮 CIV | DES-TUN-CIV-001 | Avis expédition cmd 1.1 (colis, qté livrée) | CIV reçoit DESADV + lignes/colis, PROCESSED | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
1.4 | INVOIC | 🇹🇳 TUN | → | 🇨🇮 CIV | INV-TUN-CIV-001 | Facture cmd 1.1 (montant TTC, TVA) | CIV reçoit INVOIC, PROCESSED | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
1.5 | APERAK (ACK 313) | 🇨🇮 CIV | → | 🇹🇳 TUN | ACK-CIV-TUN-001 | Accuse la facture 1.4 (DOC+131+INVOIC) | TUN : facture → ACKNOWLEDGED | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
1.6 | APERAK (ACK 313) | 🇨🇮 CIV | → | 🇹🇳 TUN | ACK-CIV-TUN-002 | Accuse la commande (DOC+131+ORDERS) — ⚠️ chemin corrigé order_number | TUN : ORDERS → ACKNOWLEDGED (edi_orders.document_number), 0 crash | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
SCÉNARIO 2 — TUN achète à SEN (couvre TUN→SEN + SEN→TUN)
2.1 | ORDERS | 🇹🇳 TUN | → | 🇸🇳 SEN | ORD-TUN-SEN-001 | GTIN 6194000000011 (Spaghetti SENICO 500g) × 50 | Hub route→686 ; SEN reçoit, PROCESSED | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
2.2 | ORDRSP | 🇸🇳 SEN | → | 🇹🇳 TUN | RSP-SEN-TUN-001 | Réponse commande 2.1 | TUN reçoit ORDRSP | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
2.3 | DESADV | 🇸🇳 SEN | → | 🇹🇳 TUN | DES-SEN-TUN-001 | Avis expédition cmd 2.1 | TUN reçoit DESADV, PROCESSED | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
2.4 | INVOIC | 🇸🇳 SEN | → | 🇹🇳 TUN | INV-SEN-TUN-001 | Facture cmd 2.1 | TUN reçoit INVOIC, PROCESSED | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
2.5 | APERAK (ACK 313) | 🇹🇳 TUN | → | 🇸🇳 SEN | ACK-TUN-SEN-001 | Accuse la facture 2.4 | SEN : facture → ACKNOWLEDGED | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
SCÉNARIO 3 — SEN achète à CIV (couvre SEN→CIV + CIV→SEN, + ORDCHG)
3.1 | ORDERS | 🇸🇳 SEN | → | 🇨🇮 CIV | ORD-SEN-CIV-001 | GTIN 6183000000001 (Flag Lager Beer 33cl) × 200 | Hub route→384 ; CIV reçoit, PROCESSED | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
3.2 | ORDRSP | 🇨🇮 CIV | → | 🇸🇳 SEN | RSP-CIV-SEN-001 | Réponse commande 3.1 | SEN reçoit ORDRSP | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
3.3 | ORDCHG | 🇸🇳 SEN | → | 🇨🇮 CIV | CHG-SEN-CIV-001 | Modif cmd 3.1 (qté 200→150) | CIV reçoit ORDCHG, commande mise à jour | N/A | Non supporté INBOUND (worker default→ERROR) — à implémenter | Majd | 14/07/2026
3.4 | DESADV | 🇨🇮 CIV | → | 🇸🇳 SEN | DES-CIV-SEN-001 | Avis expédition (qté révisée 150) | SEN reçoit DESADV, PROCESSED | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
3.5 | INVOIC | 🇨🇮 CIV | → | 🇸🇳 SEN | INV-CIV-SEN-001 | Facture cmd révisée | SEN reçoit INVOIC, PROCESSED | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
3.6 | APERAK (ACK 313) | 🇸🇳 SEN | → | 🇨🇮 CIV | ACK-SEN-CIV-001 | Accuse la facture 3.5 | CIV : facture → ACKNOWLEDGED | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
SCÉNARIO 4 — Rejet / erreur — CIV achète à SEN (APERAK NACK)
4.1 | ORDERS | 🇨🇮 CIV | → | 🇸🇳 SEN | ORD-CIV-SEN-ERR | GTIN 6194000000012 (Biscuits SENICO) × 10 | SEN reçoit, PROCESSED | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
4.2 | APERAK (NACK 314) | 🇸🇳 SEN | → | 🇨🇮 CIV | NACK-SEN-CIV-001 | Rejet cmd 4.1 (DOC+131+ORDERS, ERC code erreur) | CIV : ORDERS → REJECTED (pas de crash order_number) | ✅ OK | PROCESSED (aucune ERROR) | Majd | 14/07/2026
Critère succès : transaction hub success=true + status attendu côté récepteur + transaction loggée (idempotente par transaction_ref). APERAK→ORDERS teste le fix order_number (edi_orders.document_number).

## Matrice couverture
Matrice de couverture — chaque type de message × chaque sens cross-pays
6 liens directionnels entre 3 pays. Objectif : chaque (message, sens) testé au moins 1 fois.
Message EDIFACT | CIV→TUN | TUN→CIV | TUN→SEN | SEN→TUN | SEN→CIV | CIV→SEN
ORDERS (commande) | 1.1 | — | 2.1 | — | 3.1 | 4.1
ORDRSP (réponse cmd) | — | 1.2 | — | 2.2 | — | 3.2
ORDCHG (modif cmd) | — | — | — | — | 3.3 | —
DESADV (avis expédition) | — | 1.3 | — | 2.3 | 3.4 | —
INVOIC (facture) | — | 1.4 | — | 2.4 | 3.5 | —
APERAK ACK (313) | 1.5/1.6 | — | 2.5 | — | 3.6 | —
APERAK NACK (314) | — | — | — | — | — | 4.2
Cellule = n° d'étape (feuille Scénarios E2E) qui couvre ce (message, sens). « — » = non couvert par les 4 scénarios de base (à ajouter si besoin de couverture 100%).

## Données réelles
Références réelles — GLN routage hub, endpoints, GTIN, comptes
① Registre de routage du hub (table partners — registry.codeonline-edi.net)
Pays | GLN hub | country_code | target_url (réception) | Statut
🇨🇮 Côte d'Ivoire | 6181234567890 | 384 | https://civ.codeonline-edi.net/api/edi/receive | ACTIVE
🇹🇳 Tunisie | 6191234567890 | 788 | https://edi.codeonline-info.com/api/edi/receive | ACTIVE
🇸🇳 Sénégal | SN02583102G3 | 686 | https://sen.codeonline-edi.net/api/edi/receive | ACTIVE
② Endpoints EDI (API)
Action | Méthode + endpoint
Dispatch (hub, cross-pays) | POST https://registry.codeonline-edi.net/api/orchestrator/dispatch
Réception (par pays) | POST <target_url ci-dessus> (/api/edi/receive)
Envoi facture | POST /api/edi/invoices/send
Envoi DESADV | POST /api/edi/desadv/send
Envoi APERAK (ACK/NACK) | POST /api/edi/ack
③ GTIN réels par pays (fiche_produit)
Pays | GTIN | Libellé
🇨🇮 CIV (384) | 6183000000001 | Flag Lager Beer 33cl
🇨🇮 CIV (384) | 6183000000002 | Huile Dinor 1L
🇨🇮 CIV (384) | 6181002002095 | Stick Nescafé (NESTLE)
🇹🇳 TUN (788) | 6190000000001 | Table Ronde dm 40 cm
🇹🇳 TUN (788) | 6193608600162 | Chapelet melon 33b 1.8cm Noir
🇸🇳 SEN (686) | 6194000000011 | Spaghetti SENICO 500g
🇸🇳 SEN (686) | 6194000000012 | Biscuits SENICO
🇸🇳 SEN (686) | 6191100000021 | Cube MAGGI Poulet
④ Comptes de test EDI web (mdp : Codeonline2026!)
Pays | URL login | Email
🇨🇮 CIV | https://civ.codeonline-edi.net/login | (compte admin CIV existant)
🇹🇳 TUN | https://edi.codeonline-info.com/login | test.tun@codeonline-info.com
🇸🇳 SEN | https://sen.codeonline-edi.net/login | test.sen@codeonline-info.com

## APERAK & cas limites
APERAK & cas limites — accusés, rejets, robustesse hub/parser
Cible le fix récent (APERAK→ORDERS order_number/document_number + durcissement ORDRSP) et la résilience du hub.
# | Cas | Setup | Résultat attendu | Statut | Résultat réel | Testeur
A1 | APERAK ACK → INVOIC | Récepteur d'une facture renvoie APERAK BGM+313, DOC+131+INVOIC | edi_invoic.status → ACKNOWLEDGED (WHERE invoic_number + direction=OUTBOUND) | ✅ OK | PROCESSED — ACK→INVOIC OK (étapes 1.5/2.5/3.6) | Majd
A2 | APERAK ACK → ORDERS ⚠️ | APERAK BGM+313, DOC+131+ORDERS (chemin corrigé) | edi_orders.status → ACKNOWLEDGED via document_number ; AUCUN 'Unknown column order_number' | ✅ OK | PROCESSED — ACK→ORDERS OK, edi_orders→ACKNOWLEDGED via document_number (étape 1.6) ✔ fix | Majd
A3 | APERAK ACK → DESADV | APERAK BGM+313, DOC+131+DESADV | edi_desadv.status → ACKNOWLEDGED | À tester
A4 | APERAK NACK → ORDERS | APERAK BGM+314 + ERC (code erreur) | status → REJECTED, log NACK, transmission PROCESSED (pas ERROR) | ✅ OK | PROCESSED — NACK→ORDERS OK, pas de crash (étape 4.2) | Majd
A5 | APERAK → ORDRSP (durci) | APERAK DOC+131+ORDRSP (table edi_order_responses absente) | try/catch : log warning, APERAK acquitté, transmission PROCESSED (pas de crash) | À tester
A6 | Idempotence | Renvoyer 2× le même transaction_ref (ORDERS) | 1 seule transaction traitée ; le doublon dédupliqué (pas de 2e insert) | À tester
A7 | GLN destinataire inconnu | Dispatch vers GLN absent de partners | Hub rejette proprement (4xx / success=false), pas de forward | À tester
A8 | EANCOM malformé | Contenu sans segment UNH valide (ex: UNH+TEST) | Parser error géré, transmission → ERROR avec message clair, worker continue | À tester
A9 | Partner INACTIVE | Passer un partner en status≠ACTIVE puis dispatch | Hub n'achemine pas vers un partner inactif | À tester
A3/A5–A9 : non exercés en test (A5 ORDRSP durci = code déployé mais non déclenché). À dérouler séparément.